|  |  |
| --- | --- |
|  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH **PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 332 /MTCL-HC | Trà Vinh, ngày 24 tháng 8 năm 2021 |

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021 – 2022**

**I. Mục tiêu**

1. Hoàn chỉnh dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh trình lấy ý kiến trong năm học 2021 - 2022.

2. Hoàn thành phân hệ và triển khai áp dụng trong quản lý thông tin đảng viên trên hệ thống tms.tvu.edu.vn

**II. Các giải pháp để đạt mục tiêu – Kế hoạch hành động**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biện pháp thực hiện** | **Thời gian****hoàn thành** | **Người chịu trách nhiệm** | **Tần suất báo cáo** | **Hồ sơ** |
| 1. **Hoàn chỉnh dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh trình lấy ý kiến trong năm học 2021 - 2022.**
 |
| Nghiên cứu các văn bản có liên quan | 9/2021 | Huỳnh Văn Mười MộtTrần Kim ẢnhPhạm Văn Nghiệp | Thường xuyên | Các văn bản liên quan |
| Xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường | 10/2021 | Trần Kim ẢnhPhạm Văn Nghiệp |  |
| Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung dự thảo | 12/2021 | Trần Kim ẢnhPhạm Văn Nghiệp |  |
| Lấy ý kiến các đơn vị thuộc Trường về dự thảo | 01/2022 | Trần Kim ẢnhPhạm Văn Nghiệp | Thông báo lấy đóng góp dự thảo quy chế |
| Hoàn chỉnh dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh | 01/2022 | Huỳnh Văn Mười MộtTrần Kim ẢnhPhạm Văn Nghiệp | Dự thảo quy chế đã hoàn chỉnh |
| 1. **Hoàn thành phân hệ và triển khai áp dụng trong quản lý thông tin đảng viên trên hệ thống tms.tvu.edu.vn**
 |
| Nghiên cứu tài liệu, các văn bản, quy chế, quy định của Đảng | 9/2021 | Huỳnh Văn Mười MộtNguyễn Văn Long | Thường xuyên | Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng |
| Mô tả các chức năng, biểu mẫu cần thiết áp dụng cho công tác quản lý đảng viên | 9/2021 | Huỳnh Văn Mười MộtNguyễn Văn LongNguyễn Minh Hiền |  |
| Tiến hành xây dựng, thiết kế các chức năng, biểu mẫu đã mô tả | 10/2021 | Huỳnh Văn Mười MộtNguyễn Văn LongBan Phát triển Hệ thống Công nghệ Thông tin |  |
| Cập nhật thông tin, dữ liệu cần thiết; chạy thử nghiệm, chỉnh sửa, khắc phục các lỗi phát sinh | 12/2021 | Huỳnh Văn Mười MộtNguyễn Văn LongCấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận | Xem trên hệ thống quản lý |
| Triển khai vận hành chính thức | 01/2022 | Huỳnh Văn Mười MộtNguyễn Văn LongCấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên | Xem trên hệ thống quản lý |

|  |  |
| --- | --- |
| **KT. HIỆU TRƯỞNG****PHÓ HIỆU TRƯỞNG** |  **TRƯỞNG ĐƠN VỊ** |

***Nơi nhận:***

* BGH (b/c);
* Phòng ĐBCL;
* Đăng Website đơn vị;
* Lưu: HC.